## ปี 64 ไตรมาส 4 (ส.ค.-ก.ย.)
สรุปความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 กรมการพัฒนาชุมชน (ไตรมาส 4 ส.ค. - ก.ย.64)
จังหวัดพิษณุโลก
ที่ | กิจกรรม/โครงการ | พื้นที่ดำเนินการ |  |  |  | เป้าหมาย | งบประมาณ (บาท) | เบิกจ่าย | คงเหลือ
|  | บ้าน | หมู่ที่ | ตำบล | อำเภอ |  |  | (บาท) | (บาท)
1 | พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการสู่ยุค 4.0 | ดำเนินการระดับจังหวัด |  |  |  | 50 กลุ่ม/ราย | 250000 | 250000 | 0
2 | โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตสู้วิกฤต โควิด - 19 | ดำเนินการระดับจังหวัด |  |  |  | 14 รุ่น/หมู่บ้าน | 98000 | 98000 | 0
3 | ตลาดนัดคนไทยยิ้มได้ | ดำเนินการระดับจังหวัด |  |  |  | การจัดตลาด 275 ครั้ง | 87500 | 0 | 87500
4 | **ประชุมกลไกขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ | ดำเนินการระดับจังหวัด |  |  |  | 1 ครั้ง | 7600 | 0 | 7600
ระดับจังหวัด
5 | ประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างรายได้จากกิจการอาหารปลอดภัย | ดำเนินการระดับจังหวัด |  |  |  | 10 กลุ่ม | 81400 | 51600 | 29800
| (โรงพยาบาล โรงเรียน โรงแรม ร้านอาหาร) |  |  |  |  | 20 คน
6 | **สนับสนุนกิจกรรมศูนย์เรียนรู้ต้นแบบหนุนเสริมสัมมาชีพชุมชน | ดำเนินการระดับจังหวัด |  |  |  | 15 คน | 80000 | 0 | 80000
แก่เยาวชนกลุ่มเสี่ยงและผู้ผ่านการบำบัด
7 | ส่งเสริมการมีส่วนร่วมภาคประชาชนในการสร้างความโปร่งใส | ดำเนินการระดับจังหวัด/อำเภอ |  |  |  | 1 ครั้ง | 133200 | 14700 | 118500
| และป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ |  |  |  |  | 172 คน
8 | **นำเสนอผลการจัดเก็บและรับรองคุณภาพข้อมูล จปฐ. ระดับจังหวัด | ดำเนินการระดับจังหวัด |  |  |  | 20 คน | 4500 | 0 | 4500
9 | **มหกรรมรวมพลังคนดีแห่งแผ่นดิน ประจำปี 2564 | ดำเนินการระดับจังหวัด |  |  |  | 1 วัน | 9700 | 0 | 9700
ที่ | กิจกรรม/โครงการ | พื้นที่ดำเนินการ |  |  |  | เป้าหมาย | งบประมาณ (บาท) | เบิกจ่าย | คงเหลือ
|  | บ้าน | หมู่ที่ | ตำบล | อำเภอ |  |  | (บาท) | (บาท)
10 | สร้างและพัฒนาสัมมาชีพชุมชนในระดับหมู่บ้าน | ดำเนินการระดับหมู่บ้าน |  |  | รวม 20 หมู่บ้าน |  | 500000 | 168000 | 332000
| ทั้งหมด 79 หมู่บ้าน ๆละ 25,000 บาท |  |  |  | เมืองพิษณุโลก | 4 หมู่บ้าน | 100000 | 18000 | 82000
| ไตรมาส 1 -2 จำนวน 40 หมู่บ้าน |  |  |  | นครไทย | 4 หมู่บ้าน | 100000 | 0 | 100000
| ไตรมาส 3 จำนวน 19 หมู่บ้าน |  |  |  | ชาติตระการ | 1 หมู่บ้าน | 25000 | 25000 | 0
| ไตรมาส 4 (กรกฎาคม) จำนวน 10 หมู่บ้าน |  |  |  | บางระกำ | 2 หมู่บ้าน | 50000 | 25000 | 25000
| ไตรมาส 4 (สิงหาคม - กันยายน) จำนวน 10 หมู่บ้าน |  |  |  | บางกระทุ่ม | 2 หมู่บ้าน | 50000 | 25000 | 25000
| อบรมหมู่บ้านละ 1 วัน : เป้าหมาย ม.ละ 20 คน /ทีมวิทยากรสัมมาชีพ |  |  |  | พรหมพิราม | 2 หมู่บ้าน | 50000 | 25000 | 25000
| ม.ละ 5 คน |  |  |  | วัดโบสถ์ | 1 หมู่บ้าน | 25000 | 0 | 25000
[5 empty] | วังทอง | 4 หมู่บ้าน | 100000 | 50000 | 50000
[5 empty] | เนินมะปราง | 0 หมู่บ้าน | 0 | 0 | 0
11 | จัดตั้งและพัฒนากลุ่มอาชีพ | ดำเนินการระดับหมู่บ้าน |  |  | รวม 68 |  | 69600 | 17400 | 52200
| ไตรมาส 4 (กรกฎาคม) จำนวน 2 กลุ่ม |  |  |  | เมืองพิษณุโลก | 1 กลุ่ม | 8700 | 0 | 8700
| ไตรมาส 4 (สิงหาคม - กันยายน) จำนวน 6กลุ่ม |  |  |  | นครไทย | 1 กลุ่ม | 8700 | 0 | 8700
[5 empty] | ชาติตระการ | 1 กลุ่ม | 8700 | 0 | 8700
[5 empty] | บางระกำ | 1 กลุ่ม | 8700 | 8700 | 0
[5 empty] | บางกระทุ่ม | 1 กลุ่ม | 8700 | 0 | 8700
[5 empty] | พรหมพิราม | 1 กลุ่ม | 8700 | 8700 | 0
[5 empty] | วัดโบสถ์ | 1 กลุ่ม | 8700 | 0 | 8700
[5 empty] | วังทอง | 1 กลุ่ม | 8700 | 0 | 8700
[5 empty] | เนินมะปราง | 0 | 0 | 0 | 0
12 | การขับเคลื่อนกิจกรรมพัฒนาวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียงระดับหมู่บ้าน | ดำเนินการระดับอำเภอ |  |  | รวม 5 หมู่บ้าน |  | 75000 | 0 | 75000
| ไตรมาส 2 จำนวน 5 หมู่บ้าน ไตรมาส 3 จำนวน 19 หมู่บ้าน | ทั้งหมด 32 หมู่บ้าน ๆละ 15,000 บาท |  |  | นครไทย | 5 หมู่บ้าน | 75000 | 0 | 75000
ไตรมาส 4 (กรกฎาคม) จำนวน 3 หมู่บ้าน
ไตรมาส 4 (สิงหาคม - กันยายน) จำนวน 5 หมู่บ้าน
ที่ | กิจกรรม/โครงการ | พื้นที่ดำเนินการ |  |  |  | เป้าหมาย | งบประมาณ (บาท) | เบิกจ่าย | คงเหลือ
|  | บ้าน | หมู่ที่ | ตำบล | อำเภอ |  |  | (บาท) | (บาท)
13 | ประชุมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียนและประเมินผล | ดำเนินการระดับหมู่บ้าน |  |  | รวม 32 หมู่บ้าน |  | 259200 | 0 | 259200
| การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง |  |  |  | นครไทย | 25 หมู่บ้าน | 202500 | 0 | 202500
| (32 หมู่บ้าน ๆ ละ 8,100 บาท) |  |  |  | ชาติตระการ | 2 หมู่บ้าน | 16200 | 0 | 16200
[5 empty] | บางระกำ | 3 หมู่บ้าน | 24300 | 0 | 24300
[5 empty] | วัดโบสถ์ | 1 หมู่บ้าน | 8100 | 0 | 8100
[5 empty] | เนินมะปราง | 1 หมู่บ้าน | 8100 | 0 | 8100
14 | **เสริมสร้างความเข้มแข็งกองทุนชุมชนสู่ธรรมาภิบาล | ดำเนินการระดับอำเภอ |  |  | รวม 2 กองทุน |  | 40000 | 0 | 40000
| กิจกรรมกองทุนเกื้อหนุนความสำเร็จ | อำเภอพรหมพิราม |  |  | กข.คจ.บ้านคลองทำเนียบ ม.6 ต.วังวน |  | 20000 | 0 | 20000
[5 empty] | ออมทรัพย์บ้านทุ่งตาเปรี้ยว ม.6 ต.ดงประคำ |  | 20000 | 0 | 20000
15 | ค่าจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) | ดำเนินการระดับอำเภอ |  |  | รวม 184,050 ครัวเรือน |  | 3312900 | 0 | 3312900
| ด้วยเครื่องมืออิเล็กทรทนิกส์ |  |  |  | เมืองพิษณุโลก | 53382 | 960876 | 0 | 960876
[5 empty] | นครไทย | 19731 | 355158 | 0 | 355158
[5 empty] | ชาติตระการ | 9418 | 169524 | 0 | 169524
[5 empty] | บางระกำ | 22411 | 403398 | 0 | 403398
[5 empty] | บางกระทุ่ม | 10544 | 189792 | 0 | 189792
[5 empty] | พรหมพิราม | 21297 | 383346 | 0 | 383346
[5 empty] | วัดโบสถ์ | 9495 | 170910 | 0 | 170910
[5 empty] | วังทอง | 25653 | 461754 | 0 | 461754
[5 empty] | เนินมะปราง | 12119 | 218142 | 0 | 218142
ที่ | กิจกรรม/โครงการ | พื้นที่ดำเนินการ |  |  |  | เป้าหมาย | งบประมาณ (บาท) | เบิกจ่าย | คงเหลือ
|  | บ้าน | หมู่ที่ | ตำบล | อำเภอ |  |  | (บาท) | (บาท)
16 | ค่าบันทึกและประมวลผลข้อมูล กชช.2ค | ดำเนินการระดับอำเภอ |  |  | รวม 991 หมู่บ้าน |  | 24775 | 0 | 24775
[5 empty] | เมืองพิษณุโลก | 163 | 4075 | 0 | 4075
[5 empty] | นครไทย | 132 | 3300 | 0 | 3300
[5 empty] | ชาติตระการ | 67 | 1675 | 0 | 1675
[5 empty] | บางระกำ | 142 | 3550 | 0 | 3550
[5 empty] | บางกระทุ่ม | 68 | 1700 | 0 | 1700
[5 empty] | พรหมพิราม | 122 | 3050 | 0 | 3050
[5 empty] | วัดโบสถ์ | 54 | 1350 | 0 | 1350
[5 empty] | วังทอง | 166 | 4150 | 0 | 4150
[5 empty] | เนินมะปราง | 77 | 1925 | 0 | 1925
17 | **สนับสนุนกิจกรรมหมู่บ้านต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดิน | ดำเนินการระดับหมู่บ้าน |  |  | รวม 9 หมู่บ้าน |  | 45000 | 0 | 45000
[5 empty] | เมืองพิษณุโลก | 1 หมู่บ้าน | 5000 | 0 | 5000
[5 empty] | นครไทย | 1 หมู่บ้าน | 5000 | 0 | 5000
[5 empty] | ชาติตระการ | 1 หมู่บ้าน | 5000 | 0 | 5000
[5 empty] | บางระกำ | 1 หมู่บ้าน | 5000 | 0 | 5000
[5 empty] | บางกระทุ่ม | 1 หมู่บ้าน | 5000 | 0 | 5000
[5 empty] | พรหมพิราม | 1 หมู่บ้าน | 5000 | 0 | 5000
[5 empty] | วัดโบสถ์ | 1 หมู่บ้าน | 5000 | 0 | 5000
[5 empty] | วังทอง | 1 หมู่บ้าน | 5000 | 0 | 5000
[5 empty] | เนินมะปราง | 1 หมู่บ้าน | 5000 | 0 | 5000
ที่ | กิจกรรม/โครงการ | พื้นที่ดำเนินการ |  |  |  | เป้าหมาย | งบประมาณ (บาท) | เบิกจ่าย | คงเหลือ
|  | บ้าน | หมู่ที่ | ตำบล | อำเภอ |  |  | (บาท) | (บาท)
18 | นำเสนอผลการจัดเก็บและรับรองคุณภาพข้อมูล จปฐ. | ดำเนินการระดับอปท. |  |  | รวม 102 อปท. |  | 489600
| ระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น |  |  |  | เมืองพิษณุโลก | 21 อปท. | 100800
[5 empty] | นครไทย | 11 อปท. | 52800
[5 empty] | ชาติตระการ | 7 อปท. | 33600
[5 empty] | บางระกำ | 13 อปท. | 62400
[5 empty] | บางกระทุ่ม | 9 อปท. | 43200
[5 empty] | พรหมพิราม | 14 อปท. | 67200
[5 empty] | วัดโบสถ์ | 7 อปท. | 33600
[5 empty] | วังทอง | 12 อปท. | 57600
[5 empty] | เนินมะปราง | 8 อปท. | 38400
19 | **ส่งเสริมและสนับสนุนศูนย์บริการส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก | ดำเนินการระดับอำเภอ |  |  | รวม 9 อำเภอ |  | 36900
[5 empty] | เมืองพิษณุโลก | 1 แห่ง | 4100
[5 empty] | นครไทย | 1 แห่ง | 4100
[5 empty] | ชาติตระการ | 1 แห่ง | 4100
[5 empty] | บางระกำ | 1 แห่ง | 4100
[5 empty] | บางกระทุ่ม | 1 แห่ง | 4100
[5 empty] | พรหมพิราม | 1 แห่ง | 4100
[5 empty] | วัดโบสถ์ | 1 แห่ง | 4100
[5 empty] | วังทอง | 1 แห่ง | 4100
[5 empty] | เนินมะปราง | 1 แห่ง | 4100
ข้อมูล ณ 25 ส.ค.64