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    รายงานการประชุมประจำเดือนผู้อำนวยการกลุ่มงานฯ พัฒนาการอำเภอ และนักวิชาการพัฒนาชุมชน
ครั้งที่ 9/2564 
วันศุกร์ที่ 30 สิงหาคม 2564  เวลา 13.30 น.

ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพิษณุโลก
------------------------------------------------------------------------------------------------------
ผู้เข้าร่วมประชุม
1. นางศุภลักษณ์
แก้วมณี

พัฒนาการจังหวัดพิษณุโลก
   

2. นางสาววารี 
ทับทองหลาง
ผอ.กลุ่มงานสารสนเทศฯ 

   
3. นางยุพา

กลิ่นหอม
ผอ.กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ

   
4. นางทุงสะกรานต์
สุดธัญญรัตน์
ผอ.กล่มงานส่งเสริมฯ

   

5. นางจริยา

สมวันดี

พอ.นครไทย รกน.ผอ.กลุ่มงานประสานฯ  
6. นางกาญจนา
ชูแก้ว

แทน พอ.เมืองพิษณุโลก

   
7. นางสาวโสภิต
ภูริสวัสดิ์

พอ.วังทอง
 

   
8. นายสวาท

เขียวขำ

พอ.บางกระทุ่ม


   
9. นางศรีวรา

สมเกตุ

พอ.เนินมะปราง


   
10. นางสาวธิติมา
เกตุโต

พอ.ชาติตระการ
 
  

11. นางสาวกนกวรรณ
ปินจันทร์
แทน พอ.วัดโบสถ์  


   
12. นางบุญธรรม
สุภารัตน์
พอ.บางระกำ

    
   
13. นางวิลาวัณย์
ทองเอี่ยม
พอ.พรหมพิราม


   

14. นายสารัช

จำรัสฤกษ์
แทน พอ.นครไทย


   

15. นางศิริพร

แช่มชื่น

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ   
16. นางสาวศรสวรรค์ 
พุ่มสวาท
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ   
17. นางสาวนันทิญา 
ประดับวงศ์
นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
    
18. นางสาวนภัสภรณ์    ใจรังกา

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

19. นางสาวผุสดี   
ทองเพชรจันทร์ 
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ   
20. นางสาวสุกัลยา
แก้วเปี้ย

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ   
21. นางสาวสุทธิวรรณ 
พิกุลเงิน

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ   
22. นางสาววันดี
อภิรักษ์

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ   
23. นางนุชนารถ
ศรีตาแสน
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ   
24. นางสาวศิริลักษณ์
นันตา

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ   

เวลาเริ่มประชุม 
13.๓๐ น.
1. การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมสำหรับข้าราชการ
· ไหว้พระสวดมนต์
· นางศุภลักษณ์  แก้วมณี พัฒนาการจังหวัดพิษณุโลก มอบใบประกาศเกียรติคุณ             กรมการพัฒนาชุมชน การคัดเลือกบุคคลต้นแบบและเชิดชูเกียรติการน้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี สร้างความมั่นคงทางอาหาร สู่ปฏิบัติการ ๙0 วัน ปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้าง  ความมั่นคง ทางอาหาร รอบ ๒ ประเภทบ้านพักข้าราชการกรมการพัฒนาชุมนแก่         นางสาววิลาวัลย์ ทองเอี่ยม ตำแหน่ง พัฒนาการอำเภอพรหมพิราม
· นางศุภลักษณ์  แก้วมณี พัฒนาการจังหวัดพิษณุโลก มอบวุฒิบัตรและเข็มวิทยฐานะแก่นางสาวธารทิพย์  ปินตาปิน ตำแหน่ง นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอชาติตระการ “หลักสูตรพัฒนากรก่อนประจำการ รุ่นที่ 117” 
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งให้ที่ มอบประชุมทราบ
1.1 เรื่องจากการประชุมกรมการจังหวัด / กระทรวงมหาดไทย
1.1.1 วาระงานสำคัญของจังหวัดพิษณุโลก เดือนสิงหาคม 2564
การประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ 8/2564 ประจำเดือนสิงหาคม 2564 ในวันศุกร์ที่ 27 สิงหาคม 2564 เวลา 09.30 น.  ณ หองประชุมพระพุทธชินราช (771)         ชั้น 7 ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพิษณุโลก มีดังนี้ 
1) พิธีการเปิดโครงการและประกาศเจตนารมณ์ขับเคลื่อน “หมู่บ้านสีฟ้า ปลอดโรค
โควิด – 19” และมอบธงสื่อสัญลักษณ์ “หมู่บ้านสีฟ้า ปลอดโรคโควิด – 19” ให้กับอำเภอทุกอำเภอ
2) ผู้ว่าราชการจังหวัดขอความร่วมมือหน่วยงานทุกหน่วยงาน ดำเนินการแก้ไขปัญหาการบิดเบือนข้อมูลข่าวสารและเผยแพร่ข่าวปลอม (Fake News)
จังหวัดฯ กำหนดประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ 9/2564 ประจำเดือนกันยายน 2564 ในวันพุธที่ 22 กันยายน 2564 
มติที่ประชุม
รับทราบ
1.2 แต่งตั้ง (ย้าย) ข้าราชการ
1.2.1 กรมการพัฒนาชุมชน ได้มีคำสั่งที่ 1155/2564 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2564 
ย้ายข้าราชการ ซึ่งจังหวัดพิษณุโลกมีผู้ได้รับการแต่งตั้ง (ย้าย) จำนวน 9 ราย โดยให้ข้าราชการผู้ที่ได้รับการแต่งตั้ง มอบหมายงานในหน้าที่ราชการให้เรียบร้อย แล้วเดินทางไปรายงานตัวเพื่อปฏิบัติราชการตามคำสั่งฯ ในวันที่            1 กันยายน 2564 คือ
1) นางสาวชิดชนก ทัศนา ตำแหน่ง นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอวชิรบารมี จังหวัดพิจิตร มาดำรงตำแหน่ง นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ สำนักงาน        พัฒนาชุมชนอำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก
    2) นางสาวมยุรี  ศรีบุญเรือง ตำแหน่ง นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก ไปดำรงตำแหน่ง นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอดอยหลวง จังหวัดเชียงราย
   3) นางสาวมัฐฒนันท์ คำสี ตำแหน่ง นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ  สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก (ปฏิบัติหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก)          ไปดำรงตำแหน่ง นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน
   4) นายฤทธิชัย ขุนโยธา ตำแหน่ง นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ มาดำรงตำแหน่ง นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ กลุ่มงานสารสนเทศ การพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพิษณุโลก 
  5) นางสาวนันทิญา ประดับวงศ์ ตำแหน่ง นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก (ปฏิบัติหน้าที่กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพิษณุโลก) มาดำรงตำแหน่ง นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพิษณุโลก
6) นางสาวบุญยพร อิงชาติเจริญ ตำแหน่ง นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอวังทรายพูน จังหวัดพิจิตร มาดำรงตำแหน่ง นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ กลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพิษณุโลก
7) นางสาวสายวสันต์ ยงพะวิสัย ตำแหน่ง นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ กลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพิษณุโลก (ปฏิบัติหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก) ไปดำรงตำแหน่ง นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ             กลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบูรณ์
8) นางสาวปิ่นอนงค์ ตรีเทพชาญชัย ตำแหน่ง นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ  สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก (ปฏิบัติหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก) ไปดำรงตำแหน่ง นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชนสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดแพร่
9) นายประณต ทองอินทร์ ตำแหน่ง นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก ไปดำรงตำแหน่ง นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย
มติที่ประชุม  รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุมฯ ครั้งที่ 8/2564 วันที่ 30 กรกฎาคม 2564

กลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน ได้ส่งรายงานการประชุมครั้งที่ 8/2564 ประจำเดือนกรกฎาคม 256๔ เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2564 ให้กลุ่มงาน/อำเภอ และนักวิชาการฯ ทางระบบสนับสนุนการปฏิบัติงานพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพิษณุโลก (OA) เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2564      หากมีการแก้ไข/เพิ่มเติม ขอให้แจ้งกลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชนเพื่อดำเนินการแก้ไข
มติที่ประชุม   รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 8/2564 
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง
3.1 การติดตามการดำเนินงานโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.) บ้านเขาเขียว        หมู่ที่ 5  ตำบลวังโพรง  อำเภอเนินมะปราง
ตามที่นายบุญเลิศ ประสิทธิ์ จำเลย ตามคำพิพากษาศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 6 คดีหมายเลขดำที่ อท.4/2560 คดีหมายเลขแดงที่ อท.5/2560 ลงวันที่ 5 กันยายน 2560เรื่องความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ โดยศาลพิพากษาให้จำเลยคืนเงินโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.) บ้านเขาเขียว หมู่ที่ 5 ตำบลวังโพรง  จำนวนเงิน  270,000 บาท (สองแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน) และนายบุญเลิศ ประสิทธิ์ ได้ทำสัญญาขอผ่อนชำระหนี้ เป็นรายเดือน ๆละ 1,000 บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน) นั้น
วันที่ 11 สิงหาคม 2564 นายบุญเลิศ ประสิทธิ์ ได้โอนเงินผ่อนชำระหนี้ จำนวน 500 บาท           (ห้าร้อยบาทถ้วน) ซึ่งเป็นการชำระหนี้งวดที่ 18  รวมเป็นเงินชำระแล้วทั้งสิ้น 16,500 บาท  (หนึ่งหมื่นหกพันห้าร้อยบาทถ้วน)
ขอให้สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเนินมะปราง ดำเนินการติดตาม และรายงานผลให้จังหวัดทราบ    ทุกระยะต่อไป
มติที่ประชุม   พัฒนาการจังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน และสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเนินมะปราง ติดตามเนื่องจากคดีนี้ศาลมีคำพิพากษาให้จำเลยคืนเงินโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ) เป็นรายเดือน ๆ ละ 1,000 บาท แต่นายบุญเลิศ ประสิทธิ์ ชำระหนี้ไม่ครบตามจำนวน ซึ่งเป็นการผิดเงื่อนไขคำสั่งศาล จึงขอให้กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชนและสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเนินมะปราง ติดต่อ นายบุญเลิศ ประสิทธิ์ ชำระเงินให้ครบตามจำนวนเพื่อหลีกเลี่ยงการดำเนินการบังคับคดี และรายงานให้พัฒนาการจังหวัดพิษณุโลก ทราบ
3.2. การติดตามเงินกองทุนที่อยู่ในความรับผิดชอบของงานพัฒนาชุมชน
โครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ) กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง (กทบ.)

มติที่ประชุม  พัฒนาการจังหวัดพิษณุโลก แจ้งแนวทางปฏิบัติกรมการพัฒนาชุมชน เรื่อง การดำเนินงานโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน(กข.คจ) ตามหนังสือที่ ว.2279 ลงวันที่ 17 สิงหาคม 2564 โดยอำเภอติดตาม กำกับ ตรวจสอบ ดูแล ศึกษา แนวทางและระเบียบ หากมีปัญหาเกี่ยวกับการดำเนินงานฯ ให้ดำเนินการแก้ไขปัญหา         ตามระเบียบและแนวทางกรมการพัฒนาชุมชน ทั้งนี้ให้สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอนำเรียนนายอำเภอ นำเข้า        ที่ประชุมเพื่อแจ้งแก่พัฒนากรให้ปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ต่อไป
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อทราบ/พิจารณา
4.1 เรื่องจากกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน
  4.1.1 ปฏิทินการปฏิบัติงานสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพิษณุโลก ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๔
กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน ได้จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงานสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพิษณุโลก ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๔ เพื่อให้กลุ่มงานฯ และอำเภอใช้เป็นข้อมูลวางแผนการดำเนินงานพัฒนาชุมชนที่เกี่ยวข้องต่อไป 
มติที่ประชุม
รับทราบและดำเนินการ
4.1.2  สรุปความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 กรมการพัฒนาชุมชน (ไตรมาส 4 เดือนสิงหาคม - กันยายน) จังหวัดพิษณุโลก

กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน ได้จัดทำสรุปความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 กรมการพัฒนาชุมชน         (ไตรมาส 4 เดือนสิงหาคม - กันยายน) จังหวัดพิษณุโลก 
โครงการระดับอำเภอ ที่อยู่ระหว่างการเสนอขออนุมัติโครงการ ได้แก่
1) โครงการส่งเสริมและสนับสนุนศูนย์บริการส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากดำเนินการ        9 อำเภอ ๆ ละ 4,100 บาท รวมงบประมาณ 36,900 บาท
2) โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งกองทุนชุมชนตามหลักธรรมาภิบาลและเข้าถึง   แหล่งทุน กิจกรรมกองทุนเกื้อหนุนความสำเร็จอำเภอพรหมพิราม งบประมาณ จำนวน 40,000 บาท
3) โครงการส่งเสริมและพัฒนาหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดิน กิจกรรม สนับสนุนกิจกรรมต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดิน ดำเนินการ 9 อำเภอ ๆ ละ 5,000 บาท รวมงบประมาณ 45,000 บาท
มติที่ประชุม  รับทราบและให้สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอดำเนินการเร่งเบิกจ่าย
4.1.3. ทุนสงเคราะห์การประกอบอาชีพผู้ผ่านการบำบัดยาเสพติด ประจำปี 2564
 ตามที่ เครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดพิษณุโลก ได้รับงบประมาณสนับสนุน     ทุนสงเคราะห์ การประกอบอาชีพผู้ผ่านการบำบัดยาเสพติด ประจำปี 2564 จำนวน 16 ราย                     เป็นเงิน 292,125 บาท (สองแสนเก้าหมื่นสองพันหนึ่งร้อยยี่สิบห้าบาทถ้วน) โดยจังหวัดได้ดำเนินการ              มอบทุนดังกล่าว ในงานมหกรรมกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดพิษณุโลก ประจำปี 2564 เมื่อวันอังคารที่ 17 สิงหาคม 2564 ณ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนพิษณุโลก ดังนี้
1) อำเภอวังทอง จำนวน 4 โครงการ เป็นเงิน 62,185 บาท
2) อำเภอพรหมพิราม จำนวน 2 โครงการ เป็นเงิน 39,960 บาท
3) อำเภอบางกระทุ่ม จำนวน 1 โครงการ เป็นเงิน 20,000 บาท
4) ทัณฑสถานหญิงจังหวัดพิษณุโลก จำนวน 5 โครงการ เป็นเงิน 99,600 บาท
5) สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิษณุโลก จำนวน 4 โครงการ เป็นเงิน 70,380 บาท
เพื่อให้การดำเนินงานดังกล่าวประสบผลสำเร็จ จึงขอให้อำเภอร่วมกับกรรมการเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดิน ดำเนินการดังนี้
a)  รวบรวมหลักฐานการจัดซื้อวัสดุในการประกอบอาชีพของผู้ผ่านการบำบัดยาเสพติด พร้อมภาพถ่าย ส่งจังหวัดภายในวันที่ 3 กันยายน 2564
b) สนับสนุนการประกอบอาชีพของผู้ผ่านการบำบัดยาเสพติดที่ได้รับทุน
c) รายงานผลการติดตามผู้รับทุนประกอบอาชีพ จำนวน 6 ครั้ง (เดือนละ 1 ครั้ง)           ทุกวันที่ 5 ของเดือน โดยเริ่มรายงานครั้งที่ 1 ภายในวันที่ 5 กันยายน 2564

มติที่ประชุม  รับทราบและดำเนินการ 

4.2 เรื่องจากกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน
4.2.1 ผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต                ตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” จังหวัดพิษณุโลก
4.2.1.1 รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ             การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” จังหวัดพิษณุโลก (ข้อมูล ณ วันที่ 25 สิงหาคม 2564)
 a) กิจกรรมที่ 2 สร้างพื้นที่เรียนรู้ชุมชนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตฯ 
-พื้นที่ครัวเรือนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพ (Household Lab Model for quality of life : HLM) ระดับครัวเรือน ดำเนินการขุดปรับรูปแบบแปลงครบแล้ว จำนวนทั้งสิ้น 126 แปลง เบิกจ่ายแล้ว               จำนวน 99 แปลง หรือคิดเป็นร้อยละ 78.57

-พื้นที่เรียนรู้ชุมชนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต (Community Lab for quality of life : CLM) ระดับตำบล จำนวน 8 แปลง ดำเนินการขุดเสร็จแล้ว จำนวน 7 แปลง อยู่ระหว่างการขุด          จำนวน 1 แปลง 

 b) กิจกรรมที่ 4 กระตุ้นการบริโภคภาคครัวเรือนและเอกชน ผ่านกิจกรรมการพัฒนาและสนับสนุนพื้นที่ครัวเรือนต้นแบบการพัฒนาคุณภาชีวิต (HLM) ระดับครัวเรือน
· อำเภอบางกระทุ่ม ดำเนินการเอามื้อเสร็จเรียบร้อยแล้ว 
- อำเภอเมืองพิษณุโลก และอำเภอวังทอง อยู่ระหว่างดำเนินการเอามื้อครั้งที่ 2และ 3 

C) กิจกรรมที่ 5 บูรณาการร่วมพัฒนาพื้นที่ระดับตำบล อำเภอบางกระทุ่ม และ อำเภอวังทอง อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อวัสดุสร้างฐานและวัสดุประจำฐาน
มติที่ประชุม   รับทราบและดำเนินการ
4.2.1.2) พื้นที่ที่สมัครเข้าร่วมโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” (เพิ่มเติม) 

จังหวัดพิษณุโลก ได้รับการจัดสรรพื้นที่เพิ่มเติมทดแทนพื้นที่ที่คืน ในพื้นที่ HLM จำนวนทั้งสิ้น 9 แปลง ดังนี้

2.1) อำเภอบางกระทุ่ม จำนวน 3 แปลง (ขนาด 1 ไร่ 1 แปลง และ ขนาด 3 ไร่ 2 แปลง) ในพื้นที่ตำบลบางกระทุ่มงบประมาณรวม 313,200 บาท

2.2) อำเภอวังทอง จำนวน 6 แปลง (ขนาด 1 ไร่ 1 แปลง และ ขนาด 3 ไร่ 5 แปลง) ในพื้นที่ตำบลวังทอง ตำบลพันชาลี ตำบลท่าหมื่นราม ตำบลวังนกแอ่น และตำบลหนองพระ งบประมาณ            รวม 685,200 บาท
มติที่ประชุม   รับทราบและดำเนินการ
4.2.1.3) การปรับแผนการดำเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต      ตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”

ตามหนังสือจังหวัดพิษณุโลก ด่วนที่สุด ที่ พล 0019.3/ ว5376 ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2564 แจ้งปรับแผนการดำเนินงานโครงการดังกล่าว โดยขยายเวลาจากเดิมเดือนกันยายน 2564 เปลี่ยนเป็นเดือนธันวาคม 2564 โดยต้องผูกพันสัญญาในทุกกิจกรรมให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 15 กันยายน 2564 และดำเนินการเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จ       ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ทั้งนี้ ขอให้อำเภอเร่งรัดดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณ ในกิจกรรมที่ 2 ของโครงการ        ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2564
มติที่ประชุม   รับทราบและดำเนินการ
4.2.2.  ผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
หนังสือจังหวัดพิษณุโลก ที่ พล 0019.3/ว 4569 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 เรื่อง การติดตามผลการดำเนินโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กิจกรรมพัฒนาศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่รูปแบบ “โคก หนอง นา โมเดล”
ขอให้อำเภอรายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินกิจกรรมพัฒนาศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่รูปแบบ “โคก หนอง นา โมเดล” รวมทั้งผลการประเมินหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบของกระทรวงมหาดไทย และผลการประเมินความสุขมวลรวมของหมู่บ้าน (GVH) ครั้งที่ 2 ภายในวันที่ 17 กันยายน 2564

มติที่ประชุม   รับทราบและดำเนินการ
4.2.3. โครงการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลงประจำปีงบประมาณ 2564
ตามหนังสือจังหวัดพิษณุโลกที่ พล 0019.3/ว 5422 ลงวันที่ 5 สิงหาคม 2564 จังหวัด         ให้อำเภอมอบหมายสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอร่วมกับผู้นำการเปลี่ยนแปลงที่เข้าร่วมโครงการเสริมสร้างและ    พัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กิจกรรมย่อย : ศูนย์แบ่งปัน 76 ตำบลต้นแบบ จัดตั้งศูนย์แบ่งปันอำเภอ พร้อมทั้งสร้างเครือข่ายและขยายผลโครงการฯ ในระดับอำเภอ โดยให้รายงานผลการดำเนินการให้จังหวัดทราบ ภายในวันที่ 20 สิงหาคม 2564 นั้น

บัดนี้ เลยกำหนดการรายงานดังกล่าวแล้ว ขอให้อำเภอ ยกเว้น อำเภอบางระกำ เร่งดำเนินการรายงานผลให้จังหวัดทราบ 

มติที่ประชุม  รับทราบและดำเนินการ และขอให้อำเภอเร่งดำเนินการงานผล
4.2.4. โครงการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลงขยายผลบ้านพี่เมืองน้อง ผนึกกำลัง             สร้างความมั่นคงทางอาหาร

ตามหนังสือจังหวัดพิษณุโลก ด่วนที่สุด ที่ พล 0019.3/ว 5517 ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2564  จังหวัดให้อำเภอดำเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง ตามโครงการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลงขยายผลบ้านพี่เมืองน้อง ผนึกกำลัง สร้างความมั่นคงทางอาหาร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้นำชุมชนมีความรู้ ทักษะ และทัศนคติในการขับเคลื่อนชุมชน ให้มีศักยภาพ โดยดำเนินการตามแนวทางฯ ที่กำหนด ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 20 สิงหาคม 2564 นั้น 
ในการนี้ จังหวัดโดยกลุ่มงานส่งเสริมฯ ได้ตรวจสอบข้อมูลการรายงานผลการดำเนินงาน         ตามแนวโครงการฯ แล้วพบว่ายังไม่มีการรายงานผลก่อนดำเนินการ แบบรายงาน 2.1 จึงขอให้ท่านมอบหมายเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดำเนินการรายงานผลดังกล่าว พร้อมทั้งเน้นย้ำให้ดำเนินการ รายงานผลในภาพรวม         แบบรายงาน 2.2 ตามห้วงเวลาที่กำหนด รายละเอียด ดังนี้

(1) ก่อนเริ่มดำเนินการ แบบรายงาน 2.1 ( โดยกรอกข้อมูล ภาพรวมของตำบล ในช่องลิงค์  Google form ) https://forms.gle/fARFmZcTB5quJWJW9   หรือ QR Code ภายในวันที่ 3 กันยายน 2564
(2) รายงานผลการดำเนินงานในภาพรวม แบบรายงาน 2.2( โดยกรอกข้อมูล ภาพรวมของตำบล ในช่องลิงค์  Google form ) https://forms.gle/yhmYDCAbjx4tRdkZ7  หรือ QR Code 
ภายใน วันที่ ๑๕  ก.ย. ๖๔ 
มติที่ประชุม   รับทราบและดำเนินการ
4.2.5. การขับเคลื่อนงานศูนย์ประสานงานองค์การชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
ตามหนังสือจังหวัดพิษณุโลก ที่ พล 0019.3/ว 1354 ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 จังหวัด            ให้อำเภอดำเนินการ ดังนี้
1. จัดทำ/ปรับปรุงฐานข้อมูล พร้อมส่งสำเนาคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์ประสานงานองค์การชุมชนระดับอำเภอ (ศอช.อ.)และระดับตำบล (ศอช.ต.) ให้สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดภายในวันที่ 30          มีนาคม 2564
2. จัดทำ/ทบทวนคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานตำบลแบบบูรณาการ (ก.บ.ต.)                  โดยให้คณะกรรมการศูนย์ประสานงานองค์การชุมชนตำบล (ศอช.ต.) เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ พร้อมส่งสำเนาคำสั่ง          ให้สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ภายในวันที่ 30 กรกฎาคม 2564 
3. ประเมินผลการจัดระดับการพัฒนาศูนย์ประสานงานองค์การชุมน (ศอช.ต.) 5 หมวด          23 ตัวชี้วัด พร้อมรายงานผลให้สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ภายในวันที่ 30 กรกฎาคม 2564 
ในการนี้ จังหวัดได้สรุปผลการดำเนินการขับเคลื่อนศูนย์ประสานงานองค์การชุมชน             ประจำปี พ.ศ. 2564 เพื่อให้อำเภอที่ยังไม่ดำเนินการ ให้ดำเนินการส่งให้จังหวัดให้เรียบร้อย
มติที่ประชุม  รับทราบและดำเนินการ
4.2.6. การดำเนินงานโครงการส่งเสริมและสนับสนุนศูนย์บริหารส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก
กรมการพัฒนาชุมชนกำหนดดำเนินงานโครงการส่งเสริมและสนับสนุนศูนย์บริหารส่งเสริม                    เศรษฐกิจฐานราก มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์บริการส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก จัดระดับเกณฑ์การประเมินศูนย์บริการเศรษฐกิจฐานราก และเพื่อให้ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP และประชาชนเข้าถึงแหล่งองค์ความรู้และพัฒนา ขีดความสามารถในการประกอบอาชีพเพื่อเพิ่มรายได้ และทำให้การดำเนินงานศูนย์บริการส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากเกิดความต่อเนื่อง  ขอให้อำเภอดำเนินการ ดังนี้
1. ประเมินศูนย์บริการส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก ตามเกณฑ์การประเมินฯ 10 ข้อ
2. จัดทำเอกสารประเมินผลการดำเนินงาน 
3. ดำเนินการพัฒนาศักยภาพศูนย์บริการเศรษฐกิจฐานรากให้มีประสิทธิภาพ งบประมาณ   4,100 บาท
4. รายงานผลการดำเนินงานศูนย์บริหารส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก ส่งให้จังหวัดภายในวันที่                             20 กันยายน 2564
มติที่ประชุม   รับทราบและดำเนินการ
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4.2.7. ยอดการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP รอบที่ 2 (เดือนเมษายน - กันยายน 2564)
       ขอให้อำเภอตรวจสอบยอดการจำนวนผลิตภัณฑ์ OTOP เดือนกันยายน 2564 และรายงานในระบบ
บันทึกข้อมูลผลการจำหน่ายฯ (รด.2) ภายในวันที่ 15 กันยายน 2564

มติที่ประชุม   รับทราบและดำเนินการ
4.2.8. ผลการคัดเลือกกองทุนชุมชนดีเด่น ประจำปี 2564 ตามโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งกองทุนชุมชนตามหลักธรรมาภิบาลและการเข้าถึงแหล่งทุน
ตามที่จังหวัดพิษณุโลก ได้จัดประชุมคณะทำงานพิจารณาคัดเลือกกองทุนชุมชนดีเด่น ประจำปี 2564               เพื่อพิจารณาคัดเลือกกองทุนชุมชนดีเด่น ประจำปี 2564 ตามโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งกองทุนชุมชน                 ตามหลักธรรมาภิบาลและการเข้าถึงแหล่งทุน เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2564 ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพิษณุโลก มีผลการคัดเลือก ดังนี้ 
(กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตดีเด่น ได้แก่ กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านทุ่งตาเปรี้ยว หมู่ที่ 6          ตำบลดงประคำ อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก
(โครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.) ดีเด่น ได้แก่ โครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.) บ้านคลองทำเนียบ หมู่ที่ 6 ตำบลวังวน อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก
โดยกองทุนที่ได้รับการคัดเลือก จะต้องจัดทำโครงการเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณ กองทุนละ 20,000 บาท (งบดำเนินงาน ตัวอย่างเช่น การจัดทำป้ายกองทุนชุมชนเพื่อแสดงความเป็นเครือข่ายของกรมการพัฒนาชุมชน  จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์กองทุนชุมชน วัสดุอุปกรณ์สนับสนุนการดำเนินงาน             กองทุนชุมชน ฯลฯ)
มติที่ประชุม   รับทราบและดำเนินการ
4.2.9. การจัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต 1 อำเภอ 1 กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
หนังสือที่พล 0019.3/ว1738 ลว 4 มี.ค.64 เรื่องการจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันก่อตั้ง          กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตครบรอบ 47 ปี โดยให้จัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์ฯ อำเภอละ 1 กลุ่ม เพื่อสืบสาน รักษา           ต่อยอด หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ส่งเสริมความรู้และวินัยทางการเงิน อันนำไปสู่การออมเพื่อเป็นทุนและหลักประกัน ในการลงทุน โดยการออมของประชาชนเพื่อเป็นภูมิคุ้มกันในการดำเนิน และให้รายงานผลให้จังหวัดทราบ ภายในวันที่ 23 กรกฎาคม 2564 ขณะนี้ได้ล่วงเลยเวลามาแล้ว จึงขอให้อำเภอรายงานผลให้จังหวัดทราบโดยด่วน (ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2564) (ยกเว้น อำเภอเมือง วังทอง  เนินมะปราง และ บางกระทุ่ม ส่งแล้ว)

มติที่ประชุม   รับทราบและดำเนินการ
4.2.10. การคัดเลือกคณะกรรมการพัฒนาสตรี
ตามที่ จังหวัดพิษณุโลก แจ้งให้อำเภอดำเนินการคัดเลือกคณะกรรมการพัฒนาสตรีหมู่บ้าน (กพสม.) คณะกรรมการพัฒนาสตรีตำบล (กพสต.) และคณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอ (กพสอ.) ตามระเบียบฯ และแนวทางที่กำหนด โดยให้มีวาระการดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2568 และบันทึกข้อมูลคณะกรรมการพัฒนาสตรีทุกระดับในศูนย์ข้อมูลกลาง เว็บไซต์กรมการพัฒนาชุมชน www.cdd.go.th พร้อมรายงานผลการคัดเลือกคณะกรรมการพัฒนาสตรี และแจ้งรายชื่อประธาน/คณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอ (กพสอ.) รวมอำเภอละ 2 คน โดยสำเนาคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาสตรีหมู่บ้าน (กพสม.) และคณะกรรมการพัฒนาสตรีตำบล (กพสต.) ส่งให้สำนักงาน              พัฒนาชุมชนจังหวัดพิษณุโลก ภายในวันที่ 16 สิงหาคม 2564 นั้น

ในการนี้ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพิษณุโลก ได้รับรายงานผลการคัดเลือกคณะกรรมการพัฒนาสตรีดังกล่าว จำนวน ๔ อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมืองพิษณุโลก อำเภอบางระกำ อำเภอบางกระทุ่ม และอำเภอพรหมพิราม จึงขอเร่งรัดให้อำเภอดำเนินการคัดเลือกคณะกรรมการพัฒนาสตรีทุกระดับให้แล้วเสร็จ เนื่องจากจังหวัดจะต้องรายงานผลการคัดเลือกคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัด (กพสจ.) ให้กรมการพัฒนาชุมชนภายในวันที่ 10 กันยายน 2564 เพื่อดำเนินการคัดเลือกคณะกรรมการพัฒนาสตรีภาค (กพสภ.) ต่อไป
มติที่ประชุม   รับทราบและดำเนินการ
4.2.11. ผลการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี 

1) รายงานผลการเบิกจ่ายตามแผนการดำเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนการดำเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 ข้อมูล ณ วันที่ 26 สิงหาคม 2564 เบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละ 99.50
ขณะที่อำเภอเมืองพิษณุโลก อำเภอชาติตระการ อำเภอวัดโบสถ์ อยู่ระหว่างการรวบรวมเอกสารการเบิกจ่ายฯ ส่งจังหวัด
มติที่ประชุม   รับทราบและดำเนินการ
2) การรับสมัครสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
2.๑) สมาชิกประเภทบุคคลธรรมดา ข้อมูล ณ วันที่ 26 สิงหาคม ๒๕๖4  สมัครเพิ่มขึ้น 7,915 คน คงเหลือเป้าหมาย อำเภอเมืองพิษณุโลก 3,671 คน อำเภอชาติตระการ 162 คนและอำเภอวังทอง 341 คน
2.๒) สมาชิกประเภทองค์กร ข้อมูล ณ วันที่ 26 สิงหาคม ๒๕๖4  เป้าหมายเพิ่มขึ้น 59 องค์กร สมาชิกองค์กรสตรีสมัครเพิ่มขึ้น 80 องค์กร (เกินเป้าหมาย 21 องค์กร)

ในการนี้ ขอให้อำเภอที่คงเหลือเป้าหมายได้เร่งรัดการรับสมัครสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีประเภทบุคคลธรรมดา ให้บรรลุเป้าหมายตามที่กำหนด ภายในวันที่ 15 กันยายน 2564 
มติที่ประชุม   รับทราบและดำเนินการ
2.3) การบริหารจัดการหนี้ค้างชำระ
ตามที่ กรมการพัฒนาชุมชน ได้กำหนดเป้าหมายการบริหารจัดการหนี้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยให้มีการบริหารจัดการหนี้คงเหลือต่ำกว่าร้อยละ 5 ของลูกหนี้คงเหลือ               ซึ่งจังหวัดพิษณุโลก มีลูกหนี้คงเหลือ ณ วันที่ 25 สิงหาคม 2564 จำนวน 62,932,556.82 บาท เป็นหนี้         ที่ยังไม่ถึงกำหนดชำระ จำนวน 60,234,154.09 บาท และหนี้เกินกำหนดชำระ จำนวน 2,69,402.72 บาท โดยมีหนี้เกินกำหนดชำระ คิดเป็นร้อยละ 4.29 ของลูกหนี้คงเหลือ  โดยมีการชำระหนี้ ในเดือนสิงหาคม 2564 จำนวน 120,824 บาท 
( อำเภอที่มีผลการบริหารจัดการหนี้ค้างชำระไม่เกินร้อยละ 5 ได้แก่ อำเภอบางระกำ อำเภอบางกระทุ่ม อำเภอพรหมพิราม อำเภอวัดโบสถ์ และอำเภอเนินมะปราง
ขอให้อำเภอที่มีหนี้เกินกำหนดชำระเกินร้อยละ 5 เร่งรัดดำเนินการบริหารจัดการหนี้เกินกำหนดชำระ ให้ได้ตามเป้าหมายของกรมการพัฒนาชุมชน
มติที่ประชุม   รับทราบและดำเนินการ
2.4) การจัดสรรงบประมาณเงินทุนหมุนเวียนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เพิ่มเติม รอบที่ 2 
จังหวัดพิษณุโลกได้รับจัดสรรงบประมาณเงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประเภทเงินทุนหมุนเวียน เพิ่มเติม รอบที่ 2 จำนวน 3 โครงการ เป็นเงิน 600,000 บาท (หกแสนบาทถ้วน) จังหวัดได้แจ้งให้        อำเภอนครไทย ประสานกลุ่มเพื่อยืนยันความต้องการขอรับเงินสนับสนุนเงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี และ                   เตรียมความพร้อมในการจัดทำสัญญาเงินทุนหมุนเวียน เพื่อจังหวัดจักได้ดำเนินการโอนเงินให้สมาชิกกลุ่มต่อไป

มติที่ประชุม   รับทราบและดำเนินการ
4.3 เรื่องจากกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน

4.3.1 แนวทางการบริหารการจัดเก็บข้อมูล จปฐ./ กชช.2ค ปี 2564 
กรมการพัฒนาชุมชน กำหนดแนวทางการบริหารการจัดเก็บข้อมูล จปฐ./กชช.2 ค ปี 2564               เพื่อให้การบริหารการจัดเก็บข้อมูล จปฐ./กชช.2ค มีความครบถ้วน ถูกต้องตามเป้าหมายภายในระยะเวลา        ที่กำหนด จึงขอให้อำเภอดำเนินการตามแนวทาง ดังนี้
         1) การเตรียมการ
- สำรวจข้อมูลครัวเรือน โดยจัดทำฐานข้อมูลครัวเรือนเป้าหมาย รายหมู่บ้าน ให้ชัดเจน 
- คัดเลือก อาสาสมัครจัดเก็บข้อมูลฯ  ระดับหมู่บ้าน ๆ ละ 1 คน ที่สามารถเป็นผู้แทน ในการติดตาม รายงานผล ให้ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับการจัดเก็บ การบันทึก ฯลฯ แก่ผู้จัดเก็บรายอื่น ๆ ในระดับหมู่บ้านได้ 

   *** ผู้บันทึกข้อมูล จปฐ./ กชช.2ค ควรมีครบทุกหมู่บ้านและแยกระหว่าง จปฐ.กับ กชช.2ค ไม่ควรใช้คนเดียวกันเนื่องจาก ระยะเวลาจำกัด ***

- ชี้แจงทำความเข้าใจแก่อาสาสมัครจัดเก็บ เรื่องการใช้โปรแกรม ซึ่งใช้ได้ทั้ง smart phone /โน้ตบุ๊ค /เครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ (PC)

- การเตรียมอุปกรณ์ ได้แก่ smart phone ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 2 G/โน้ตบุ๊ค /คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ (PC) ..  ต้องเคลียร์ข้อมูลในเครื่อง ให้มีพื้นที่รองรับข้อมูล  
2) การประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ : กรมจัดทำ spot  จำนวน 5 spot ซึ่งจังหวัดเผยแพร่   หน้าเว็บไซต์ สพจ.แล้ว  

- ให้อำเภอนำเข้าที่ประชุมหัวหน้าส่วนราชการระดับอำเภอ  และที่ประชุมกำนันผู้ใหญ่บ้าน 
- ส่ง spot ให้ ผู้ใหญ่บ้าน นำเสนอผ่านหอกระจายข่าว 

- เผยแพร่ Infographic รณรงค์การจัดเก็บข้อมูล จปฐ./ กชช.2ค ช่องทาง Facebook / Line กลุ่มต่างๆ

3) การจัดเก็บและบันทึกข้อมูล 
- การตั้งกลุ่มไลน์ ระดับตำบล และภาพรวมอำเภอ จะช่วยให้ทราบผลการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรคในการจัดเก็บและบันทึก  
- การกำหนดระยะเวลาจัดเก็บที่ชัดเจน 
  a) ข้อมูล จปฐ. หมู่บ้านที่มีจำนวนครัวเรือน ไม่เกิน 150 ครัวเรือน เวลา 10 วัน  กรณีหมู่บ้าน     ขนาดใหญ่ ควรขยายเวลาไม่เกิน 20 วัน 
  b) ข้อมูล กชช.2ค ควรกำหนดเวลาการบันทึกแต่ละหมู่บ้านให้ชัดเจน เพื่อให้ผู้บันทึก บริหารจัดการเวลาได้ทันตามกำหนด “20 ก.ย. 64” ส่งหลักฐานการเบิกค่าจ้างบันทึกข้อมูล กชช.2ค ถึงจังหวัดภายในวันที่ 24 กันยายน 2564 
 c) การยืมเงิน ค่าจัดเก็บจปฐ./ค่านำเสนอผล  จปฐ.และ กชช.2ค “ยืมภายในวันที่          20 ก.ย.64”
4) การตรวจสอบข้อมูล
ความถูกต้องของข้อมูล เป็นสิ่งสำคัญที่สุด เมื่อดำเนินการบันทึกข้อมูลเสร็จเรียบร้อยแล้ว ก่อนนำข้อมูลเข้าเวทีรับรองผลระดับ อปท.  เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ต้องตรวจสอบผลสรุปแต่ละตัวชี้วัด             ว่าสอดคล้องกับความเป็นจริงหรือไม่ เพื่อให้ที่ประชุมช่วยตรวจสอบแก้ไข. 
มติที่ประชุม  รับทราบและพัฒนาการจังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน ดำเนินการลงพื้นที่ชี้แจง ทำความเข้าใจในการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. เป็นรายอำเภอ โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2564
4.3.2 การดำเนินงานโครงการ “พิษณุโลกรวมพลัง พัฒนาคุณภาพชีวิต พิชิตความยากจน”
จังหวัดพิษณุโลก ได้จัดทำโครงการ “พิษณุโลกรวมพลัง พัฒนาคุณภาพชีวิต พิชิตความยากจน”         เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ำ ด้วยระบบบริหารจัดการข้อมูลการพัฒนาคนแบบชี้เป้า (TPMAP) เป้าหมาย คือ ครัวเรือนที่ตกเกณฑ์ จปฐ. ปี 2562 และลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจากระบบบริหารจัดการข้อมูลการพัฒนาคนแบบชี้เป้า (TPMAP) จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 13,831 ครัวเรือน โดยมีกลไกการขับเคลื่อน เป็นเจ้าภาพเชิงมิติ 5 ด้าน ประกอบด้วย ด้านสุขภาพ ด้านการศึกษา ด้านความเป็นอยู่ ด้านรายได้ และด้านการเข้าถึงบริการภาครัฐ และศูนย์อำนวยการปฏิบัติการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญา          ของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัด อำเภอ พร้อมทีมปฏิบัติการฯ ในระดับพื้นที่ โดยบูรณาการร่วมกับโครงการ             พัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางรายครัวเรือน ของกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 
1. อำเภอ ได้รายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินโครงการ “พิษณุโลกรวมพลัง พัฒนาคุณภาพชีวิต พิชิตความยากจน” ระหว่างวันที่ 1 – 25 สิงหาคม 2564 สรุปผลได้ดังนี้
	ที่
	อำเภอ
	จำนวนครัวเรือนเป้าหมาย
	ผลการจัดเก็บ
	ผลการบันทึกข้อมูล
	หมายเหตุ

	
	
	
	จัดเก็บได้
	คิดเป็นร้อยละ
	บันทึกได้
	คิดเป็นร้อยละ
	

	1
	เมืองพิษณุโลก
	1,125
	1,120
	99.56
	1,113
	98.93
	

	2
	นครไทย
	1,077
	489
	45.40
	453
	42.06
	

	3
	ชาติตระการ
	835
	585
	70.06
	578
	69.22
	

	4
	บางระกำ
	2,909
	2,798
	96.18
	2,580
	88.70
	

	5
	บางกระทุ่ม
	1,240
	964
	77.74
	764
	61.61
	

	6
	พรหมพิราม
	1,278
	1,278
	100
	863
	67.53
	

	7
	วัดโบสถ์
	123
	123
	100
	123
	100
	

	8
	วังทอง
	2,458
	1,244
	50.61
	1,066
	43.37
	

	9
	เนินมะปราง
	2,786
	2,786
	100
	2,438
	87.51
	

	รวม
	13,831
	11,387
	82.33
	9,978
	72.14
	



2. ผลการให้ความช่วยเหลือครัวเรือนตกเกณฑ์ตัวชี้วัด สรุปได้ดังนี้

	ที่
	กิจกรรมให้ความช่วยเหลือ
	จำนวนครัวเรือน
	หน่วยงานที่ให้ความช่วยเหลือ

	1
	การพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานผู้มีอายุ 15 – 59 ปี
	2
	สำนักงานแรงงานจังหวัดพิษณุโลก

	2
	การจ้างงานเร่งด่วนผู้ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป
	1
	สำนักงานแรงงานจังหวัดพิษณุโลก

	3
	กิจกรรมเตรียมความพร้อมแก่กำลังแรงงานแนะแนวอาชีพผู้ไม่อยู่ในระบบจ้างงาน อายุ 15 – 59 ปี
	1

	สำนักงานแรงงานจังหวัดพิษณุโลก

	4
	กิจกรรมการฝึกอบรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
	111
	สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 9 พล.

	5
	กิจกรรมการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
	28
	สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 9 พล.

	6
	กิจกรรมการประเมินและรับรองความรู้ความสามารถ ผู้ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป
	1
	สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 9 พล.

	7
	สนับสนุนวัสดุประกอบอาชีพ (ขายส้มตำ  ขายข้าวแกง รับจ้างทำสวน ช่างตัดผม)
	12


	มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง

	8
	ถุงยังชีพ
	5
	ปกครองอำเภอชาติตระการ

	9
	ให้คำปรึกษาด้านสุขภาพ
	11
	รพ.สต./อสม.ในเขตพื้นที่ อ.ชาติตระการ

	ที่
	กิจกรรมให้ความช่วยเหลือ
	จำนวนครัวเรือน
	หน่วยงานที่ให้ความช่วยเหลือ

	10

	ด้านสุขภาพ เยี่ยมเยียนตรวจสุขภาพและสุขอนามัยครัวเรือนตกเกณฑ์ TPMAP และกลุ่มเปราะบางเบื้องต้น
	1,370

	รพ.สต./อสม.ในเขตพื้นที่ อ.เนินมะปราง



	11
	ถุงปันน้ำใจแก้ไขปัญหาความยากจน (อ.วัดโบสถ์)
	84
	เหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลก

	12

	เงินสงเคราะห์ จำนวน 30,000 บาท แยกเป็น 
- เงิน 4,000 บาท จำนวน 1 ราย

- เงิน 3,000 บาท จำนวน 2 ราย
- เงิน 2,000 บาท จำนวน 10 ราย
	13

	พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

	13


	ให้บริการด้านสังคมสงเคราะห์ โดยให้คำปรึกษาแนะนำแนวทางด้านอาชีพและการหารายได้ รวมถึงช่องทางในการขอรับการช่วยเหลือด้านสังคมสงเคราะห์จากหน่วยงาน
	496

	พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์


	14
	ทุนอุปการะจากกองทุนพัฒนาเด็กชนบทใน
พระราชูปถัมภ์ฯ ทุนละ 1,200 บาท
	5
2
	สพอ.เนินมะปราง
สพอ.บางกระทุ่ม



3. แนวทางการให้ความช่วยเหลือ
                              3.1 การให้ความช่วยเหลือในแต่ละมิติ ขอให้อำเภอประสาน ศจพ.อ. หาแนวทางแก้ไข                   ในแต่ละมิติ โดยเน้นย้ำ ให้ดูแลครัวเรือนเป้าหมายวิกฤติ จำนวน 496 ครัวเรือน เป็นอันดับแรก
 3.2 มิติด้านรายได้ ซึ่งสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพิษณุโลก เป็นเจ้าภาพ สำหรับ             กลุ่มพัฒนาได้ ขอให้ประสานความช่วยเหลือ เช่น ถุงยังชีพ เมล็ดพันธุ์ผัก/กล้าผัก เป็นต้น
4. สรุปข้อมูลการให้ความช่วยเหลือพร้อมภาพกิจกรรม ส่งให้จังหวัดภายในวันที่ 15 กันยายน 2564

มติที่ประชุม   รับทราบและดำเนินการ

4.3.3. โครงการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง ขยายผลบ้านพี่เมืองน้อง ผนึกกำลัง สร้างความมั่นคงทางอาหาร
                      กรมการพัฒนาชุมชน แจ้งอนุมัติโครงการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง ขยายผลบ้านพี่         เมืองน้อง ผนึกกำลังสร้างความมั่นคงทางอาหาร ประกอบด้วย 4 กิจกรรม ดำเนินการระหว่าง                       เดือนสิงหาคม – กันยายน 2564 โดยไม่ใช้งบประมาณ เพื่อขยายผลเพิ่มขีดความสามารถผู้นำการเปลี่ยนแปลงจาก         บ้านพี่เมืองน้อง มีการบูรณาการความร่วมมือระหว่างผู้นำชุมชน เครือข่ายพื้นที่ และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ผนึกกำลังสร้างความมั่นคงทางอาหารในลักษณะ “ตู้ยาข้างบ้าน ตู้อาหารข้างครัว” และการแบ่งปันโดยมีโก่งธนูโมเดลเป็นต้นแบบ    ในการรองรับสถานการณ์วิกฤตการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19) กลุ่มเป้าหมาย เป็นผู้นำชุมชน       ที่ได้รับการคัดเลือก จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 10 ตำบล ๆ ละ 15 คน รวมทั้งสิ้น 150 คน ซึ่งกรมการพัฒนาชุมชน ให้จังหวัดรายงานสื่อประชาสัมพันธ์ (รวบรวมคลิปที่ประชาสัมพันธ์ผ่าน Youtube โดยนำ Link มาใส่ใน Google form    ที่กำหนด และประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทาง Facebook : ปิดหมู่บ้าน 3 เดือน พวกเราอยู่ได้ และช่องทาง Line กลุ่มผู้นำการเปลี่ยนแปลง จำนวน 3 ระยะ ดังนี้
1) คลิปเข้าใจ ภายในวันที่ 20 สิงหาคม 2564
2) คลิปเข้าถึง ภายในวันที่ 30 สิงหาคม 2564
3) คลิปพัฒนา ภายในวันที่ 15 กันยายน 2564
อำเภอที่ส่งคลิป Ep 1 แล้ว ได้แก่ อำเภอวัดโบสถ์ อำเภอพรหมพิราม และอำเภอบางกระทุ่ม ทั้งนี้ จังหวัดจึงขอให้อำเภอดำเนินการรายงานผลการประชาสัมพันธ์ผ่านลิงค์แบบรายงานสำหรับกรอกข้อมูล https://forms.gle/841ecy8NT82DSEAS8 ตามกำหนด

มติที่ประชุม   รับทราบและดำเนินการ


4.4 เรื่องจากกลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน
4.4.1 สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณกรมการพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2564
งบบริหาร/ยุทธศาสตร์ งบเงินกู้

 
เพื่อให้การเบิกจ่ายงบประมาณฯ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ เป็นไปตามห้วงระยะเวลาที่กำหนด จึงขอให้อำเภอดำเนินการ เร่งรัดการเบิกจ่าย ดังนี้

๑) งบยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน เบิก-จ่ายให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ 20 กันยายน 256๔

๒)  งบบริหาร ค่าวัสดุ /น้ำมันเชื้อเพลิง/ค่าสาธารณูปโภค ให้ส่งเบิกจ่าย ก่อนวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๔ และ
ส่งเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ค่าเบี้ยเลี้ยง) เดือนสิงหาคม ๒๕๖๔ ภายในวันที่ 5 สิงหาคม ๒๕๖๔ และ
ยืมเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเดือนกันยายน 2564 ภายในวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๔   

๓) งบประมาณโครงการเงินกู้ตามพระราชกำหนดฯ กำหนดผูกพันสัญญาภายในวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๔
มติที่ประชุม   รับทราบและดำเนินการ
4.4.2 ทะเบียนใบเสร็จรับเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ค้างส่ง)
- อำเภอนครไทย จำนวน 14 รายการ
- อำเภอพรหมพิราม  จำนวน  1   รายการ
- อำเภอ บางระกำ จำนวน  4  รายการ
- อำเภอวังทอง   จำนวน  43  รายการ

- อำเภอเมืองพิษณุโลก 9  จำนวน 
มติที่ประชุม   รับทราบและดำเนินการ
4.4.3 กำหนดการส่งงานประจำเดือนสิงหาคม 2564 (ข้อมูล ณ 26 สิงหาคม 2564)
ประธาน : ขอให้อำเภอส่งงานให้จังหวัดตามระยะเวลาที่กำหนด
มติที่ประชุม
รับทราบและดำเนินการ
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ
5.1  การบันทึกและประเมินผลการปฏิบัติราชการ รอบที่ 2 ปีงบประมาณ 2564ให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 6 กันยายน 2564 และบันทึกข้อมูลแผนการพัฒนาตนเอง (IDP) ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2564
5. การคัดเลือกบุคคลเข้ารับการประเมิน ความรู้ความสามารถทางวิชาการ (สอบข้อเขียน) ในการคัดเลือกบุคคลเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน ในวันที่ 8 กันยายน 2564
มติที่ประชุม
รับทราบและดำเนินการ
ปิดประชุมเวลา
16.30 น.
ลงชื่อ)       กุลรภัส รุ่งเรือง       ผู้จดรายงานการประชุม
                                                  

        (นางสาวกุลรภัส  รุ่งเรือง)

(ลงชื่อ)
     จริยา  สมวันดี      ผู้ตรวจสอบรายงานการประชุม
                                                 

           (นางจริยา   สมวันดี)
